## AAGG_FIN
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Proposta obiettivi 2019
Area Affari Generali e Finanziario
N. | Obiettivo | Parametro di valutazione | Soggetti coinvolti | Fase | Peso fase | Descrizione Fase | Scadenza | Peso proposto da Responsabili | Peso proposto dalla Giunta | Peso determinato dal Nucleo
1 | Adeguamento del sito istituzionale alle linee guida AgID-Accesibilità (allegato AI.4/04 e WCAG) e successive modifiche e Affidamento del servizio per la realizzazione e l’attivazione di una app istituzionale "MYCITY", Procedure per l’affidamento del servizio - Attività di supporto amministrativo e tecnico con l’azienda E.Gaspari |  | ALESSIA FERRARI |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
|  |  |  | 1 | 20% | AFFIDAMENTO LAVORI, PREDISPOSIZIONE ATTI | 2019-12-31
|  |  |  | 2 | 20% | TRASFERIMENTO DATI DA VECCHIA A NUOVA PIATTAFORMA | 2019-12-31
|  |  |  | 3 | 20% | AGGIORNAMENTO E INSERIMENTO DATI | 2019-12-31
|  |  |  | 4 | 20% | ATTIVAZIONE IOS E GOOGLE PLAY | 2019-12-31
|  |  |  | 5 | 20% | PUBBLICITA' E MESSA IN FUNZIONE DELL'APP | 2019-12-31
2 | Procedure per l’affidamento esterno del servizio di aggiornamento e bonifica Banca Dati IMU/TASI del Comune di San Giovanni del Dosso. Attività di supporto nella relativa verifica tributaria. Attività di predisposizione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento. |  | ALESSIA FERRARI |  |  |  | 2019-12-31 | 4
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
|  |  |  | 1 | 25% | AFFIDAMENTO LAVORI, PREDISPOSIZIONE ATTI | 2019-06-30
|  |  |  | 2 | 5% | TRASMISSIONE DATI A DITTA FORNITRICE DEL SERVIZIO | 2019-06-30
|  |  |  | 3 | 5% | AGGIORNAMENTI ANAGRAFICI RICHIESTI | 2019-06-30
|  |  |  | 4 | 25% | RICEZIONE AVVISI ACCERTAMENTO DA DITTA FORNITRICE, CONTROLLO PRATICHE PER PREDISPOSIZIONE SPEDIZIONE | 2019-12-31
|  |  |  | 5 | 40% | REGISTRAZIONE AVVSI, NOTIFICA, SPEDIZIONE | 2019-12-31
3 | Procedure per l’attivazione di posizioni di servizio civile universale in servizio nel 2019. Attività amministrativa nelle fasi di predisposizione degli atti e attività di tutoraggio per i volontari avviati ai servizi come operatore locale di progetto (OLP abilitato). |  | ALESSIA FERRARI |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 33% | PUBBLICAZIONE BANDO E RICEZIONE DOMANDE | 2019-12-31
|  |  |  | 2 | 33% | COLLOQUI ATTITUDINALI | 2019-12-31
|  |  |  | 3 | 33% | PUBBLICAZIONI GRADUATORIE ED AVVIO PROGETTO | 2019-12-31
4 | Amministrazione trasparente: aggiornamento dei dati generali riguardanti le disposizioni generali e l’organizzazione. GDPR: attività di collegamento fra l’azienda incaricata e il Comune. |  | ALESSIA FERRARI |  |  |  | 2019-12-31 | 2
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
5 | PASSAGGIO DA APR AD ANPR |  | FRANCESCA CHIAVELLI |  |  |  | 2019-12-31 | 4
|  |  |  | 1 | 16.67% | PREPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO CERTIFICAZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI UTENTI | 2019-12-31
|  |  |  | 2 | 16.67% | PRODUZIONE FILE XML DALL'APR CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE PREVISTE DAL MINISTERO E TRASMISSION ALLA PIATTAFORMA ANPR | 2019-12-31
|  |  |  | 3 | 16.67% | AGGIORNAMENTO GESTIONE FILE ANAGAIRE | 2019-12-31
|  |  |  | 4 | 16.67% | TRASMISSIONE DEI FLUSSI DI RITORNO ED AZIONI CORRETTIVE | 2019-12-31
|  |  |  | 5 | 16.67% | RISOLUZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE CONTENUTE NEL FLUSSO DI RITORNO | 2019-12-31
|  |  |  | 6 | 16.67% | SUPERAMENTO DELLA FASE DI TEST E SUBENTRO DEFINITIVO | 2019-12-31
6 | INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE DEFINITE |  | FRANCESCA CHIAVELLI |  |  |  | 2019-12-31 | 2
|  |  |  | 1 | 100% | PRATICHE DI IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE DEFINITE I DOCUMENTI ALLEGATI ALLE PRATICHE CARTACEE VANNO ACQUISITE NEL PROGRAMMA E COLLEGATE ALLE PERSONE DI RIFERIMENTO | 2019-12-31

## Sociale
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Proposta obiettivi 2019
Area sociale, culturale, scolastica
N. | Obiettivo | Parametro di valutazione | Soggetti coinvolti | Fase | Peso fase | Descrizione Fase | Scadenza | Peso proposto da Responsabili | Peso proposto dalla Giunta | Peso determinato dal Nucleo
1 | Gestione ritorno servizi da Unione a Comune | Pieno funzionamento di tutti i servizi in capo al Comune, senza segnalazioni di importanti disservizi | Chiavelli Francesca |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
2 | Bando assegnazione alloggi ALER | Completamento procedure ed assegnazioni effettive | Chiavelli Francesca |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
3 | Concessione alloggi protetti | Completamento procedure ed assegnazioni effettive | Chiavelli Francesca |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
4 | Assegnazione concessione asilo nido | Stipula accordo ed avvio servizio | Chiavelli Francesca |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31

## LavoriPubblici
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Proposta obiettivi 2019
Area Opere e lavori Pubblici, beni immobili e conservazione del patrimonio
N. | Obiettivo | Parametro di valutazione | Soggetti coinvolti | Fase | Peso fase | Descrizione Fase | Scadenza | Peso proposto da Responsabili | Peso proposto dalla Giunta | Peso determinato dal Nucleo
1 | RIPRISTINO DELL'EX SEDE COMUNALE (BIBLIOTECA, LUDOTECA E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI) DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 209 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI, CONTRATTO CONSEGNA INIZIO LAVORI, ESECUZIONE LAVORI | GEOM FORMIGONI KATRIN - ARCH EDOARDO MORA |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 30% | GARA D'APPALTO SVOLTA DALLA C.U.C. TERMINATA CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. VERIFICA DEI CONTROLLI PER PROCEDERE CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED INOLTRO COMUNICAZIONI DI RITO AI SENSI DEL D LGS 50 | 2019-02-28
|  |  |  | 2 | 30% | FIRMA DEL VERBALE DI CONSEGNA | 2019-05-31
|  |  |  | 3 | 40% | ESECUZIONE DEI LAVORI COME DA TERMINI CONTRATTUALI | 2020-04-30
2 | RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 209 DEL 14 MARZO 2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AVENTE PER OGGETTO PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI, CONTRATTO CONSEGNA INIZIO LAVORI, ESECUZIONE LAVORI | GEOM FORMIGONI KATRIN - ARCH EDOARDO MORA |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 30% | GARA D'APPALTO SVOLTA DALLA C.U.C. TERMINATA CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. VERIFICA DEI CONTROLLI PER PROCEDERE CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED INOLTRO COMUNICAZIONI DI RITO AI SENSI DEL D LGS 50 | 2019-02-28
|  |  |  | 2 | 30% | FIRMA DEL VERBALE DI CONSEGNA | 2019-05-31
|  |  |  | 3 | 40% | ESECUZIONE DEI LAVORI COME DA TERMINI CONTRATTUALI | 2020-04-30
3 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI TRAMUSCHIO (COMUNE DI MIRANDOLA) CON IL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO E CON LE AREE DI INTERESSE ECONOMICO, CULTURALE, AMBIENTALE ED EDUCATIVO | ESECUZIONE LAVORI | GEOM FORMIGONI KATRIN |  |  |  | 2019-04-30 | 2
|  |  |  | 1 | 100% | ESECUZIONE DEI LAVORI COME DA TERMINI CONTRATTUALI E NEL RISPETTO DEL BANDO DI FINANZIAMENTO | 2019-04-30
4 | OPERA DI ASFALTATURA E SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI | APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI, CONTRATTO CONSEGNA INIZIO LAVORI, ESECUZIONE LAVORI | GEOM FORMIGONI KATRIN |  |  |  | 2019-07-31 | 3
|  |  |  | 1 | 30% | AFFIDAMENTO LAVORI CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. VERIFICA DEI CONTROLLI PER PROCEDERE CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED INOLTRO COMUNICAZIONI DI RITO AI SENSI DEL D LGS 50 | 2019-05-15
|  |  |  | 2 | 30% | FIRMA DEL VERBALE DI CONSEGNA | 2019-05-15
|  |  |  | 3 | 40% | ESECUZIONE DEI LAVORI COME DA TERMINI CONTRATTUALI | 2019-07-31
5 | INTERVENTI SU BENI PUBBLICI RIENTRANTI NEL PIANO ORGANICO PER LA RICOSTRUZIONE/RIQUALIFICAZIONE POST-SISMA 20-29 MAGGIO 2012 DEL CENTRO URBANO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 225 DEL 07 GIUGNO 2016 - ALLEGATO I. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA POLIVALENTE E ALTRE SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI STRADALI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO. | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI SECONDO LE PROGRAMMAZIONI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE | GEOM FORMIGONI KATRIN |  |  |  | 2019-08-31 | 4
|  |  |  | 1 | 100% | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POLIVALENTE E PER VIABILITA' CENTRO URBANO | 2019-08-31

## Territorio
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Proposta obiettivi 2019
Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, S.U.A.P. e S.U.E.
N. | Obiettivo | Parametro di valutazione | Soggetti coinvolti | Fase | Peso fase | Descrizione Fase | Scadenza | Peso proposto da Responsabili | Peso proposto dalla Giunta | Peso determinato dal Nucleo
1 | SUE: visione pratiche e risposta tempestiva entro i termini del silenzio assenso (30 gg) | Tempo | Katrin Formigoni |  |  |  | 2019-12-31 | 2
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
2 | SUAP: creazione archivio nuove pratiche produttive | Metodo di lavoro | Katrin Formigoni |  |  |  | 2019-12-31 | 2
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
3 | Magazzino: riordino attrezzature ed eliminazione materiale vetusto | Qualità luogo di lavoro | Davide Marchetti |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
4 | Nuova catalogazione pratiche edilizie | Qualità archiviazione | Katrin Formigoni |  |  |  | 2019-12-31 | 2
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31
5 | Rilievo stato di fatto segnaletica comunale e individuazione in mappa | Conoscenza del territorio | Silvana Savoia |  |  |  | 2019-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 100% |  | 2019-12-31